Администрация

Вольского муниципального района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2011 г..                                 №  3076

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со  ст. 38 Устава Вольского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, согласно  приложения.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района                                                           И.И. Пивоваров

# Приложение к

Постановлению администрации

Вольского муниципального района

от ___________№__________

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

# при предоставлении  муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение должностного лица ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | 4 квартал 2011 года | Распоряжение администрации муниципального района | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку |
|  | Формирование на муниципальном уровне межведомственной комиссии по реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | исполнено | Постановление администрации муниципального района | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку |
|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | 4 квартал 2011 года | Перечень | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку |
|  | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Вольского муниципального района, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 4 квартал 2011 года | Таблица муниципальных услуг | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
|  | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия | 4 квартал 2011 года | Отчет с результатами анализа главе Администрации муниципального района | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти и местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг путем проведения межведомственной комиссии | 4 квартал 2011 года | Протокол заседания межведомственной комиссии | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку |
|  | Разработка и согласование технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | 4 квартал 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов путем проведения межведомственной комиссии | 4 квартал 2011 года. | Протокол заседания межведомственной комиссии | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 4 квартал 2011 года. | Отчет с результатами анализа главе Администрации муниципального района, содержащий перечень муниципальных нормативно-правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
|  | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Вольского муниципального района (внесение соответствующих изменений) | 4 квартал 2011 года. | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты администрации Вольского муниципального района (в части изменения перечня документов, которые должен предоставить заявитель. | 2 квартал 2012 года | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
|  | Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
|  | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | До 1 июля 2012 года | Отчет с результатами проделенной работы главе Администрации муниципального района | Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
| Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |
|  | Участие в обучающих семинарах по вопросам предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ | По мере проведения | Приглашение на участие в семинаре | Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ежемесячно | Отчеты о выполнении мероприятий по информированию населения направить в отдел социально-экономической политики администрации | Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
| Финансовое обеспечение выполнения требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |
|  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия | 4 квартал 2011 года. | Отчет с результатами расчета главе Администрации муниципального района | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2011-2012 гг. (контроль выполнения плана мероприятий администрации Вольского муниципального района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижения запланированных показателей) | ежеквартально | Мониторинг. Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», представленный главе Администрации муниципального района | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку Структурные подразделения администрации Вольского муниципального района |
|  | Оценка эффективности перехода администрации Вольского муниципального района на межведомственное взаимодействие | март 2012 г. | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации Вольского муниципального района, представленный главе Администрации муниципального района | Заместитель главы администрации по экономике, промышленности и потребительскому рынку |

# Text boxes

Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.