АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2014 г.                               № 5                                  с. Барановка

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых

вод в весенний  период на 2014 года

на территории Барановского муниципального

образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.30 Устава Барановского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в весенний период 2014 года, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов, и других сооружений на территории Барановского муниципального  образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска  паводковых вод в  весенний период 2014 года на территории Барановского муниципального образования (Приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Барановского муниципального  образования,

исполняющий полномочия  главы администрации

Барановского муниципального образования                               И.С.Харитонов

Приложение

к постановлению  администрации

Барановского муниципального

образования № 5 от 26.02.2014 г.

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод

в весенний период 2014 года на территории

Барановского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Барановского муниципального образования в 2014 году | Еженедельно, на весь период паводка | Глава Барановского муниципального образования |
| 2. | Провести очистку сточных труб под дорогами твердого покрытия | до 26.03.2014 г. | Глава Барановского муниципального образования |
| 3. | Провести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопроводных труб, дорог и подъездных путей | до 26.03.2014 г. | Глава Барановского муниципального образования |
| 4. | Организовать проверку и закрепление опор линий передач: телеграфных, электрических, установить систематическое наблюдение на период паводка | с 28 марта 2014 года на период паводка | Зам. главы администрации Барановского МО |
| 5. | В случае стихийных бедствий, вызванных наводнением, организовать привлечение населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнений | во время паводка | Глава Барановского муниципального образования |
| 6. | Провести информирование граждан по вопросу «Правила поведения в случае затопления во время весеннего разлива» | до 25.03.2014 г. | Заместитель главы администрации Барановского МО |
| 7. | Проверка наличия медикаментов в ГУЗ СО «Вольская РБ» структурное подразделение «Барановская амбулатория» | до 05.03.2014 г. | Заместитель главы администрации Барановского МО, Заведующая ГУЗ СО «Вольская РБ» структурное подразделение «Барановская амбулатория» (по согласованию) |
| 8. | Подготовка техники на случай эвакуации из мест затопления | до 01.04.2014 г. | Глава Барановского муниципального образования |
| 9. | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ | до 01.04.2014 г. | Глава Барановского муниципального образования |
| 10. | Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Вольского муниципального района» о паводковой ситуации и проводимых мероприятиях | Ежедневно, начиная с 01 марта 2014 года, на весь период паводка | Зам. главы администрации Барановского МО |
| 11. | Установить дежурство на время паводка | на весь период паводка с 01 марта 2014 года | Глава Барановского муниципального образования |

Глава Барановского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Барановского муниципального образования                             И.С.Харитонов