АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.02.2013 года № 6 с.Колояр

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана противопаводковых мероприятий на территории Колоярского муниципального образования на 2013 год |  |

В соответствии с п.8 ч.1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 9 ч.1 ст.6, ст. 30 Устава Колоярского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод, обеспечения бесперебойной деятельности объектов экономики и жизнеобеспечения, безопасности людей и животных, сохранности от разрушения дорог, мостов на территорииКолоярского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Колоярского муниципального образования на 2013 год (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования А.А.Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Колоярского муниципального образования

от 11.02.2013 года № 6

План

противопаводковых мероприятий на территории

Колоярского муниципального образования

на 2013 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
|  | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования в 2013 году | Еженедельно, на весь период паводка | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Произвести осмотр гидротехнических сооружений, водозаборных объектов, автомобильных дорог в целях предотвращения их затопления, разрушения | До 02.03.2013 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать проверку и закрепление опор линий передач: телеграфных, электрических, установить систематическое наблюдение на период паводка | С 09.03.2013 года на период паводка | Матвеева Т.А. – ведущий специалист администрации |
|  | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, держать в готовности необходимую строительную технику, заранее наметить и подготовить резерв грунта, который может быть использован в случае необходимости | До 07.03.2013 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | В случае стихийных бедствий, вызванных наводнениями, организовать привлечение населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнений | Во время паводка | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать проведение противопаводковых мероприятий:  - с.Колояр по улице Ленина (в районе домов № 74-80) | До 07.03.2013 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать очистку водоотводных труб | До 07.03.2013 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать очистку дорожных переездов в:  - с.Колояр по ул.Советская;  - с.Ерыкла по ул. Вольская;  - с.Старая Лопастейка по ул.Советская | До 09.03.2013 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуациии о проводимых мероприятиях | С 01.03.2013 года на весь период паводка | Матвеева Т.А. – ведущий специалист администрации |
|  | Проверить наличие медикаментов для оказания первой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения | До 01.03.2013 года | Матвеева Т.А. – ведущий специалист администрации Сызранцева Н.А.- заведующая ФАП с. Ерыкла (по согласованию), Лысенко А.Б.-заведующий МУЗ «Колоярская амбулатория» (по согласованию) |
|  | Проверить наличие продуктов первой необходимости в продовольственных магазинах | До 01.03.2013 года | Матвеева Т.А. – ведущий специалист |
|  | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в зоне возможного подтопления, об их действиях при подтоплении во время паводка | До 07.03.2013 года | Матвеева Т.А. – ведущий специалист |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования А.А.Никулин