**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8**

от 01 марта 2017 года с. Барановка

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод на территории

Барановского муниципального

образования в 2017 году

 В целях обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Барановского муниципального образования, руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году на территории Саратовской области, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, на основании ст.30 Устава Барановского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Барановского муниципального образования на 2017 год (Приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Барановского муниципального образования,

 исполняющий полномочия главы администрации

 Барановского муниципального образования И.С.Харитонов

Приложение

к постановлению администрации

Барановского муниципального

 образования от 01.03.2017 г. № 8

**П Л А Н**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод**

 **на территории Барановского муниципального образования**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Барановского муниципального образования в 2017 году | Еженедельно, на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 2. | Провести очистку сточных труб под дорогами твердого покрытия | до 10.03.2017 г. на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 3. | Провести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопроводных труб, дорог и подъездных путей | до 10.03.2017 г. на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 4. | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий | до 14.03.2017 г. | Заместитель главыадминистрацииБарановского МО |
| 5. | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: телеграфных, электрических и других сетей, в случае необходимости укрепить их | с 10 марта 2017 г. на весь период паводка | Заместитель главыадминистрацииБарановского МО |
| 6. | Установить ежедневный контроль подъема воды с момента вскрытия водных объектов | на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 7. | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дороги) | до 10.03.2017 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 8. | Установить дежурство во время паводка с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования | с 10 марта 2017г. на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 9. | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, организовать привлечение населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения, спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ) | на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 10. | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 10.03.2017 г. | инспектор администрации Барановского МО |
| 11. | Организовать в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, строений, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | до 14.03.2017 г. | Заместитель главыадминистрацииБарановского МО |
| 12. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке | с 10.03.2017 г. на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 13. | Проверка наличия медикаментов в ГУЗ СО «Вольская РБ» структурное подразделение «Барановская амбулатория» для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 10.03.2017 года | Заместитель главы администрации Барановского МО,Заведующая ГУЗ СО «Вольская РБ» структурное подразделение «Барановская амбулатория» (по согласованию) |
| 14. | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 05.03.2017 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 15. | Создать запасные места для размещения скота и мобильных доильных установок | до 14.03.2017 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 16. | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов | до 14.03.2017 г.на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 17. | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечение врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления | до 05.03.2017 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 18. |  Подготовка техники на случай эвакуации из мест затопления | до 10.03.2017 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 19. | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, организовать первоочередное жизнеобеспечение населения | до 10.03.2017 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 20. | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Барановского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод | до 05.05.2017 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 21. | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Вольского муниципального района» о паводковой ситуации и проводимых мероприятиях | с 10.03. 2017 г. на весь период паводка | ГлаваадминистрацииБарановского МО |

 Глава Барановского муниципального образования,

 исполняющий полномочия главы администрации

 Барановского муниципального образования И.С.Харитонов