АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2017 года № 7 с.Колояр

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана противопаводковых мероприятий на территории Колоярского муниципального образования на 2017 год |  |

В целях обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Колоярского муниципального образования, руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году на территории Саратовкой области, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, на основании ст. 30 Устава Колоярского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования на 2017 год (Приложения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования А.А.Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Колоярского муниципального образования

от 01.03.2017 года № 7

**План мероприятий**

**по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории**

**Колоярского муниципального образования**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно  на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, зернохранилищ, скотомогильников, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 03.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | с 10.03.2017 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации Жуков В.И. |
| 4 | Произвести очистку от снега и льда, мусора и посторонних предметов проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 10.03.2017 г. | Заместитель главы администрации Колоярского МО |
| 5 | Очистить от снега животноводческие помещения, склады ГСМ, зернохранилища | до 10.03.2017 г. | Руководители предприятий, собственники помещений (по согласованию) |
| 6 | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий | до 14.03.2017 г. | Заместитель главы администрации Колоярского МО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей, в случае необходимости укрепить их | с 10.03.2017 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации Жуков В.И. |
| 8 | Установить ежедневный контроль подъема воды с момента вскрытия водных объектов | на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 9 | Определением мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дороги) | До 10.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 10 | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов | до 14.03.2017 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 11 | Защита магистральных нефте-, аммиако- и газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям. | с 10.03.2017 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 12 | Установить дежурство во время паводка с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования | с 10.03.2017 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 13 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 10.03.2017 г. | Главный специалист администрации Жуков В.И. |
| 14 | Организовать в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, строений, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | До 14.03.2017 г. | Заместитель главы администрации Колоярского МО |
| 15 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке | с 10.03.2017 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 16 | Проверка наличия медикаментов в медицинских учреждениях для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 10.03.2017 г. | Заместитель главы администрации Колоярского МО, заведующие МУЗ Вольская ЦРБ «Колоярская амбулатория», ФАП с.Ерыкла (по согласованию) |
| 17 | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 03.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 18 | Подготовка техники на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 10.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 19 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, организовать первоочередное жизнеобеспечение населения | до 10.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 20 | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечение врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления. | до 03.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 21 | Создать запасные места для размещения скота и мобильных доильных установок | до 14.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 22 | Разработка плана привлечения населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения, спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ) | до 03.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 23 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Колоярского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации, возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводка | до 03.03.2017 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 24 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 10.03.2017 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования А.А.Никулин