**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.12.2017 года № 129 р. п. Сенной**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды», ст. 35 Устава Сенного муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» подлежат корректировке мероприятия и объемы их финансирования после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вольский Деловой Вестник» и размещению на официальном сайте администрации Сенного муниципального образования в сети Интернет [www.Вольск.РФ.](http://www.Вольск.РФ.)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.

Глава администрации

Сенного муниципального образования С. А. Хахалин

Приложение

к постановлению администрации

Сенного муниципального образования

от 29.12.2017 г. № 129

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**Сенного муниципального образования**

**Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**2018-2022 гг.**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**Сенного муниципального образования**

**Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 1 | | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) |
| 2 | |  | | --- | | Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Администрация Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| 4 | Участники муниципальной программы | Администрация Сенного муниципального образования,  собственники жилых помещений (по согласованию) |
| 5 | |  | | --- | | Основание для разработки программы | | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| 6 | Мероприятия муниципальной программы | **-**Благоустройство дворовых территорий  **-** Благоустройство общественных территорий |
| 7 | Цели муниципальной программы | - Создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды на территории Сенного муниципального образования |
| 8 | Задачи муниципальной программы | - Обеспечение формирование единого облика дворовых территорий поселения  - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сенного муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сенного муниципального образования |
| 9 | Целевые показатели муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству – с 19,2% в 2018 году до 100% в 2022 году;  Доля благоустроенных общественных территорий в муниципальном образовании от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству – с 0,00% в 2018 году до 100,0% в 2022 году; |
| 10 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 года, поэтапная реализация |
| 11 | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет (прогнозно) 40860,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 6830,0 тыс. рублей (прогнозно);  2019 год – 8892,5 тыс. рублей (прогнозно);  2020 год – 7325,0 тыс. рублей (прогнозно);  2021 год – 7875,0 тыс. рублей (прогнозно);  2022 год – 9937,5 тыс. рублей (прогнозно)  Из них:  средства федерального бюджета (прогнозно) – 33019,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 5518,0 тыс. рублей (прогнозно);  2019 год – 7186,75 тыс. рублей (прогнозно);  2020 год – 5918,5 тыс. рублей (прогнозно);  2021 год – 6363,5 тыс. рублей (прогнозно);  2022 год – 8032,25 тыс. рублей (прогнозно);  средства областного бюджета (прогнозно) – 4081,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 682,0 тыс. рублей (прогнозно);  2019 год – 888,25 тыс. рублей (прогнозно);  2020 год – 731,5 тыс. рублей (прогнозно);  2021 год – 786,5 тыс. рублей (прогнозно);  2022 год – 992,75 тыс. рублей (прогнозно);  средства местного бюджета (прогнозно) – 3710,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 620,0 тыс. рублей (прогнозно);  2019 год – 807,5 тыс. рублей (прогнозно);  2020 год – 665,0 тыс. рублей (прогнозно);  2021 год – 715,0 тыс. рублей (прогнозно);  2022 год – 902,5 тыс. рублей (прогнозно);  внебюджетные средства (прогнозно) – 50,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 10,0 тыс. рублей (прогнозно);  2019 год – 10,0 тыс. рублей (прогнозно);  2020 год – 10,0 тыс. рублей (прогнозно);  2021 год – 10,0 тыс. рублей (прогнозно);  2022 год – 10,0 тыс. рублей (прогнозно); |
|  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Сенного муниципального образования за счет благоустройства дворовых и общественных территорий |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз**

**её развития**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория Сенного муниципального образования составляет 9130 га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 7022 человек.

На территории Сенного поселения Вольского района Саратовской области насчитывается 79 многоквартирных жилых домов.

Благоустройство большинства дворов жилищного фонда на территории Сенного поселения Вольского района Саратовской области на сегодняшний день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки р. п. Сенной многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп. Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

За период с 2013 по 2017 год на территории Сенного муниципального образования проведены мероприятия по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. За указанный период удалось отремонтировать 4,7 тыс. кв. м. асфальтового покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. Ремонт всех дворовых территорий и проездов к ним требует более длительного периода времени и значительных затрат.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно- целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Сенного муниципального образования.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью реализации Программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды на территории муниципального образования.

Задачами реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение формирование единого облика дворовых территорий поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сенного муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сенного муниципального образования.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества требующих мероприятий по благоустройству;

- доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования от общего количества требующих мероприятий по благоустройству.

Сведения о количественных показателях приведены в приложении №7 к Программе.

**3. Сроки реализации программы.**

Реализация программы рассчитана на 2018-2022 годы.

1. **Система программных мероприятий**

Реализация Программы предполагает осуществление системы мероприятий, включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, перечень мероприятий приведен в приложении 5 к настоящей Программе. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе; дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу подготавливается и утверждается дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами согласно приложения № 3.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий Сенного муниципального образования приведен в приложении № 7 к настоящей программе.

В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в неё соответствующих изменений.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Сенного муниципального образования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета Саратовской области, местного бюджета и внебюджетных источников (прогнозно).

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2022 годы составляет (прогнозно) 40860,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 33019,0 тыс. рублей (прогнозно);

- областного бюджета – 4081,0 тыс. рублей (прогнозно);

- местного бюджета – 3710,0 тыс. рублей (прогнозно);

- внебюджетные средства - 50,0 тыс. рублей (прогнозно).

Внебюджетные средства (прогнозно) – средства собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, мероприятия по благоустройству которых предусмотрены настоящей Программой (по согласованию), в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы, а также средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории Сенного муниципального образования.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется по мере разработки проектно-сметной документации на каждый объект благоустройства после утверждения суммы субсидии на реализацию Программы.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация программных мероприятий осуществляется Администрацией Сенного муниципального образования

Определение подрядных организаций в целях реализации программных мероприятий осуществляется Администрацией Сенного муниципального образования по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, включенных в настоящую Программу, осуществляется в порядке, установленном приложением 3 к настоящей Программе.

Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий настоящей Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, производится в порядке, установленном приложением № 4 к настоящей Программе.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к Программе) предусматривает трудовое участие не менее 15% заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

**Данный перечень является исчерпывающим не может быть расширен.**

В реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 2 к Программе), осуществляется заинтересованными лицами в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее **50%** от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе), принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение законодательства, внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения).

Заключение соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков), которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц с целью приведения в соответствие с Правилами благоустройства территории Сенного муниципального образования, утвержденными решением Совета Сенного муниципального образования от 30 октября 2017 года № 4/18-49, осуществляется Администрацией Сенного муниципального образования.

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации**

**мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения  федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий, в соответствии с этим актуализация муниципальных правовых актов в сфере реализации Программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1 | Низкая активность  населения | Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству.  Реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства Программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий. |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности  финансовыми ресурсами мероприятий Программы | Своевременная корректировка мероприятий и целевых индикаторов (показателей) Программы, мониторинг исполнения условий предоставления субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета. |
| 4. | **Организационные и природно-климатические риски** | |
| 4.1 | Несвоевременное принятие  управленческих решений в сфере реализации Программы. | Оперативное реагирование на выявленные  недостатки в процедурах управления,  контроля и кадрового обеспечения  реализации муниципальной программы.  Общественный контроль за реализацией Программы. |
| 4.2 | Неблагоприятные погодные условия, так как работы носят сезонный характер |  |

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы на территории Сенного муниципального образования при условии достаточного уровня финансирования за счет всех источников позволит:

а) выполнить работы в рамках минимального перечня по благоустройству 100% дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы;

б) благоустроить 100% общественных территорий, включенных в Программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2022 годы;

в) благоустроить не менее 2 объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2022 года в соответствии с соглашениями, заключенными с Администрацией;

г) на основании результатов инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключить соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории, утвержденными решением Совета Сенного муниципального образования от 30 октября 2017 года № 4/18-49;

д) привлечь к трудовому участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий не менее 15% заинтересованных собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, расположенных на территории Сенного муниципального образования.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания граждан на территории Сенного муниципального образования.

**Глава администрации**

**Сенного муниципального образования С. А. Хахалин**

**Приложение 1**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Установка скамеек |
| 4 | Установка урн |

**Приложение 2**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских, спортивных и (или) других площадок (отдыха, выгула домашних животных и др.) |
| 2 | Оборудование автомобильных и других (велосипедных) парковок |
| 3 | Озеленение |

**Приложение 3**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее - Порядок), определяет правила разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы».

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории или общественной территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории (общественной территории), представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения дворовой территории (общественной территории) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ по благоустройству.

3. В состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории включаются работы, предусмотренные минимальным и (или) дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с приложениями 1, 2 к Программе, включенные в Программу с учетом предложений заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии Сенного поселения.

В состав дизайн-проекта благоустройства общественной территории включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с предложениями заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии Сенного поселения.

4. Обсуждение и согласование дизайн-проектов проводится в целях:

- информирования заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах;

- учета мнения заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах.

Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений и замечаний заинтересованных лиц.

5. Организацию обсуждения и согласования дизайн-проектов осуществляют Администрация, которая уведомляют уполномоченных представителей заинтересованных лиц о готовности дизайн-проектов в течение пяти рабочих дней со дня их изготовления и предоставляет заинтересованным лицам возможность ознакомления с дизайн-проектами.

6. Обсуждение и согласование дизайн-проектов с заинтересованными лицами производится в срок, не превышающий пять рабочих дней.

7. Утверждение согласованных дизайн-проектов осуществляется Администрацией с учетом рекомендаций общественной комиссии Сенного поселения и других заинтересованных лиц и организаций.

8. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один из которых хранится в администрации, второй - уполномоченным представителем заинтересованных лиц.

**Приложение 4**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

1. **Общие положения**

Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в ведомственную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы», (далее – Порядок), определяет правила аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, и контроля за их расходованием.

1. **Правила аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц**

2.1. При принятии на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации в соответствии с согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 Программе), денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на лицевом счете Администрации, открытом в финансовом управлении администрации Вольского муниципального района на едином счете бюджета Сенного муниципального образования.

2.2. Для перечисления денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет Администрации:

2.2.1 в случае если управление многоквартирным домом осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах:

- Администрация заключает соглашение с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по управлению соответствующим многоквартирным домом (далее – соглашение, Организация), в котором определяются сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой и согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок перечисления их на лицевой счет Администрации, сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых заинтересованными лицами;

- Организация открывает счет для перечисления денежных средств заинтересованных лиц в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей;

- перечисление денежных средств осуществляется Организацией до начала работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных соглашением;

2.2.2 в случае непосредственного управления собственниками помещений в многоквартирном доме Администрация заключает соглашение с каждым собственником помещения многоквартирного дома, в котором определяются сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой и согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок перечисления их на лицевой счет Администрации, сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых заинтересованными лицами.

2.3. Администрация обеспечивает учет поступающих денежных средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.4. Администрация обеспечивает ежемесячное размещение на официальном сайте данных о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и представление указанной информации Общественной комиссии поселения.

2.5. Администрация обеспечивает расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на софинансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренного соглашением.

1. **Контроль за целевым расходованием аккумулированных**

**денежных средств заинтересованных лиц**

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Сенного муниципального образования Вольского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.2. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на счета, открытые Организациями в кредитных организациях, или собственникам помещений в многоквартирном доме - в случае непосредственного способа управления, на указанные в соглашениях счета в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, сложившейся по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- невыполнения полностью или в части работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных соглашениями;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к дворовым территориям для выполнения работ по их благоустройству, предусмотренных Соглашениями;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению соответствующих работ по благоустройству дворовых территорий;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Общественный контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Общественной комиссией поселения.

**Приложение № 5**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Сенного муниципального

образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Благоустройство дворовых территорий р. п. Сенной | | | | | | |
| Основное мероприятие  1.1 «Инвентаризация благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству» | Администрация Сенного муниципального образования | 2018 | 2018 | Выявление уровня благоустройства дворовых территорий | Выявление уровня благоустройства дворовых территорий |  |
| Основное мероприятие  1.2 «Разработка дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий» | Администрация Сенного муниципального образования | 2018 | 2022 | Создание индивидуальных дизайн-кодов применяемых для благоустройства дворовых территорий | Создание индивидуальных дизайн-кодов применяемых для благоустройства дворовых территорий |  |
| Основное мероприятие  1.3«Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Сенного муниципального образования | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1.Асфальтирование дворовых территорий  2.Освещение дворовых территорий  3. Установка скамеек, урн |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий р. п. Сенной | | | | | | |
| Основное мероприятие  2.1 «Инвентаризация благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству» | Администрация Сенного муниципального образования | 2018 | 2018 | Выявление уровня благоустройства общественных территорий | Выявление уровня благоустройства общественных территорий |  |
| Основное мероприятие  2.2 «Разработка дизайн – проектов благоустройства общественных территорий» | Администрация Сенного муниципального образования | 2018 | 2022 | Создание индивидуальных дизайн-кодов применяемых для благоустройства общественных территорий | Создание индивидуальных дизайн-кодов применяемых для благоустройства общественных территорий |  |
| Основное мероприятие  2.3«Благоустройство общественных территорий» | Администрация Сенного муниципального образования | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | 1.Ремонт и асфальтирование тротуаров и дорог.  2.Установка и ремонт освещения.  3.Установка малых архитектурных форм, мебели муниципального образования |  |

**Приложение № 6**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Сенного муниципального

образования Вольского муниципального района Саратовсокой области на 2018-2022 годы»

**Целевые показатели**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | |
| 2017 (базовый) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования | % | 0,0 | 19,2 | 38,5 | 56,4 | 70,5 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Приложение № 7**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Сенного муниципального

образования Вольского муниципального района Саратовсокой области на 2018-2022 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адреса многоквартирных домов |
|  | **2018 год** |
| 1 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 1 |
| 2 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 1-А |
| 3 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 1-Б |
| 4 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 9-а |
| 5 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 10 |
| 6 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 9-б |
| 7 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 10-а |
| 8 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 18 |
| 9 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 19 |
| 10 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 20 |
| 11 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 21 |
| 12 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 22 |
| 13 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 23 |
| 14 | Дворовая территория, расположенная по адресу: пер. Школьный, 2 |
| 15 | Дворовая территория, расположенная по адресу: пер. Школьный, 4 |
|  | **2019 год** |
| 16 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 57 |
| 17 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 59 |
| 18 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 61 |
| 19 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 63 |
| 20 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 65 |
| 21 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 67 |
| 22 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 71 |
| 23 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 73 |
| 24 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 75 |
| 25 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 77 |
| 26 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 79 |
| 27 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 81 |
| 28 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 83 |
| 29 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 85 |
| 30 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 87 |
|  | **2020 год** |
| 31 | Дворовая территория, расположенная по адресу: пер. Школьный, 5 |
| 32 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Железнодорожная, 64 |
| 33 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 24 |
| 34 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 26 |
| 35 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 28 |
| 36 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 30 |
| 37 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 32 |
| 38 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 34 |
| 39 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 36 |
| 40 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 38 |
| 41 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 40 |
| 42 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Пролетарская, 42 |
| 43 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 16 |
| 44 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 55 |
|  | **2021 год** |
| 45 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 3 |
| 46 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 3-а |
| 47 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 4 |
| 48 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 5 |
| 49 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 6 |
| 50 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 7 |
| 51 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 8 |
| 52 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 9 |
| 53 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 11 |
| 54 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 12 |
| 55 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 13 |
| 56 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 14 |
| 57 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 15 |
| 58 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 16 |
| 59 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солопова, 17 |
|  | **2022 год** |
| 60 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Горная, 1-1 |
| 61 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Горная, 1-2 |
| 62 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Горная, 1-3 |
| 63 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Горная, 1-4 |
| 64 | Дворовая территория, расположенная по адресу: пер. Привокзальный, 2 |
| 65 | Дворовая территория, расположенная по адресу: пер. Привокзальный, 4 |
| 66 | Дворовая территория, расположенная по адресу: пер. Привокзальный, 6 |
| 67 | Дворовая территория, расположенная по адресу: пер. Привокзальный, 8 |
| 68 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Железнодорожная, 82 |
| 69 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солнечная, 1 |
| 70 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солнечная, 2 |
| 71 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солнечная, 3 |
| 72 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солнечная, 4 |
| 73 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Солнечная, 5 |
| 74 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Спортивная, 2 |
| 75 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Спортивная, 4 |
| 76 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Спортивная, 6 |
| 77 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Песчаная, 1 |
| 78 | Дворовая территория, расположенная по адресу: ул. Песчаная, 3 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, расположенных на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адреса общественной территории |
|  | **2019 год** |
| 1 | Общественная территория, расположенная по адресу: ул. Привокзальная, 53-а (Дом культуры) |

**Приложение № 8**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Сенного муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области

на 2018-2022 годы»

Расходы на реализацию муниципальной программы (ПРОГНОЗНО)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей | В том числе | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
|  | ВСЕГО: | 40860,0 | 6830,0 | 8892,5 | 7325,0 | 7875,0 | 9937,5 |
| в том числе |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 33019,0 | 5518,0 | 7186,75 | 5918,5 | 6363,5 | 8032,25 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 4081,0 | 682,0 | 888,25 | 731,5 | 786,5 | 992,75 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3710,0 | 620,0 | 807,5 | 665,0 | 715,0 | 902,5 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | |
|  | ВСЕГО: | 39787,5 | 6830,0 | 7820,0 | 7325,0 | 7875,0 | 9937,5 |
|  | в том числе |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 32151,25 | 5518,0 | 6319,0 | 5918,5 | 6363,5 | 8032,25 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3973,75 | 682,0 | 781,0 | 731,5 | 786,5 | 992,75 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3612,5 | 620,0 | 710,0 | 665,0 | 715,0 | 902,5 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Благоустройство общественных территорий | | | | | | | |
|  | ВСЕГО: | 1072,5 | 0,0 | 1072,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 867,75 | 0,0 | 867,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 107,25 | 0,0 | 107,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 97,5 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава администрации

Сенного муниципального образования С. А. Хахалин