АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   23.01.2018г.   №     101

О подготовке и  проведении соревнований по горнолыжному

спорту «Открытый Кубок Главы Вольского  муниципального района»»

В целях организованного проведения соревнований по горнолыжному спорту «Открытый Кубок Главы Вольского муниципального района» в соответствии со ст. 29, 35 и 50 Устава Вольского муниципального района,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести на территории муниципального образования город Вольск              27 января 2018 года соревнования по горнолыжному спорту «Открытый Кубок Главы Вольского муниципального района.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению соревнований по горнолыжному спорту «Открытый Кубок Главы Вольского муниципального района (приложение).

3. Предупредить всех работников администрации Вольского муниципального района, муниципальных учреждений, задействованных в подготовке и проведении соревнований по горнолыжному спорту, указанных в п.1 настоящего постановления о персональной ответственности за качественное и своевременное выполнение плана мероприятий, утверждённого п. 2 настоящего постановления.

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

Глава Вольского

муниципального района                                                                    В.Г. Матвеев

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 23.01.2018г.  №  101

ПЛАН

Организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению соревнований

по горнолыжному спорту «Открытый Кубок Главы Вольского муниципального района»

| Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению соревнований по горнолыжному спорту «Открытый Кубок Главы Вольского муниципального района» 27 января 2018 года (далее соревнования) |
| --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Разработка сценарного плана торжественного открытия соревнований. | до 25.01.2018 г. | Неводчикова С.А. – начальник управления культуры и кино администрации Вольского муниципального района |
| 2. | Подготовка соревнований. | до 27.01.2018 г. | Ерохин В.А. - начальник управления молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района |
| 3. | Обеспечение звукоусиливающей аппаратурой | до 27.01.2018 г. | Фролова Г.А. - директор МУК «ЦКС» |
| 4. | Приглашение участников соревнований. | до 27.01.2018 г. | Ерохин В.А. - начальник управления молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района |
| 5. | Видеосъемка соревнований. | 27.01.2018 г. | Головачев А.В. - директор МУ «Информационный центр «Вольская жизнь» |
| 6. | Обеспечение - анонсирования соревнований - информационного сопровождения. | до 27.01.2018 г. до 30.01.2018 г. | Аллазов И.В. – начальник отдела по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района Головачев А.В. - директор МУ «Информационный центр «Вольская жизнь» |
| 7. | Организация работы торговой палатки с продажей хлебно-булочных изделий. | 27.01.2018 г. | Николаева Г.Г. – зав. Вольским филиалом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (по согласованию) |
| 8. | Проведение соревнований: - торжественное открытие, - проведение соревнований, - торжественное закрытие с награждением победителей и призёров соревнований | 27.01.2018 г. | Ерохин В.А. - начальник управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района |
| 9. | Организация работы полевой кухни. | 27.01.2018 г. | Рихель С.Г. – начальник Вольского военного института материального обеспечения, полковник (по согласованию) Катков В.А. – директор ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» (по согласованию) |
| 10. | Подготовка и проведение концертной программы, и обеспечение работы интерактивных развлекательных площадок творческих коллективов учреждений культуры, профессиональных образовательных учреждений, общеобразовательных школ. | 27.01.2018 г. | Фролова Г.А. - директор МУК «ЦКС» Горбулина В.В.- начальник управления образования администрации Вольского муниципального района Матвеева Н.Ю.- директор ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З. И. Маресевой» (по согласованию) Фролова С.В. - директор ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» (по согласованию) Кузнецова Н.Н. – зав.филиалом ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске (по согласованию) Медведева С.А. – директор ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» (по согласованию) Катков В.А. – директор ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» (по согласованию) Николаева Г.Г. – зав. Вольским филиалом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (по согласованию) |

Руководитель аппарата							                О.Н. Сазанова