АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОГОРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 февраля 2018 года    № 6                                                  с.Белогорное

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Белогорновского муниципального образования в 2018 году

В целях обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Белогорновского муниципального образования,  руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Саратовской области, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, на основании ст. 30 Устава Белогорновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Белогорновского муниципального образования на 2018 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белогорновского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Белогорновского

муниципального образования                                               С.Н.Поликарпов

Приложение

к постановлению администрации

Белогорновского муниципального образования

№ 6 от 28.02.2018 г.

План мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории

Белогорновского муниципального образования

на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, зернохранилищ, скотомогильников, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 05.03.2018 г. | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | с 12.03.2018 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 4 | Произвести очистку от снега и льда, мусора и посторонних предметов проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 12.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 5 | Очистить от снега животноводческие помещения, склады ГСМ, зернохранилища | до 12.03.2018 г. | Руководители предприятий, собственники помещений (по согласованию) |
| 6 | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий | до 12.03.2018 г. | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 7 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей, в случае необходимости укрепить их | с 12.03.2018 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 8 | Установить ежедневный контроль подъема воды с момента вскрытия водных объектов | на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 9 | Определением мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дороги) | До 12.03.2018г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 10 | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | до 12.03.2018 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 11 | Защита магистральных газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям. | с 12.03.2018 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 12 | Установить дежурство во время паводка с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования | с 12.03.2018 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 13 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 09.03.2018 г. | инспектор администрации Белогорновского МО |
| 14 | Организовать в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, строений, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | До 12.03.2018г. | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 15 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | с 12.03.2018 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 16 | Проверка наличия медикаментов в ФАП с.Белогорное и ФАП с.Юловая Маза для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 12.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования, заведующие ФАПами с.Белогорное и с.Юловая Маза (по согласованию) |
| 17 | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 05.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 18 | Подготовка техники на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 12.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования, руководители предприятий (по согласованию) |
| 19 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, организовать первоочередное жизнеобеспечение населения | до 12.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования, руководители предприятий (по согласованию) |
| 20 | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечение врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления. | до 05.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 21 | Создать запасные места для размещения скота и мобильных доильных установок | до 12.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 22 | Разработка плана привлечения населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения, спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ) | до 05.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 23 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Белогорновского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводка | до 05.03.2018 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 24 | Провести разъяснительную работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период | До 12.03.2018г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 25 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 12.03.2018 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |

Глава Белогорновского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Белогорновского

муниципального образования                                               С.Н.Поликарпов