АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.02.2019  года                            №  03

Об организации пропуска паводковых

вод в 2019 году на территории

Куриловского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава Куриловского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в 2019 году и обеспечения бесперебойной деятельности хозяйств, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Куриловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по

обеспечению пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Куриловского муниципального образования (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

И.о.Главы Куриловского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Куриловского

муниципального образования                                               Н.В.Исаева

Приложение

к  постановлению администрации

Куриловского  муниципального

образования  от 19.02.2019 г.  № 03

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2019 году на территории Куриловского муниципального образования.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | И.о.Главы Куриловского муниципального образования |
|  | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | До 10 марта2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Очистка дорог и подъездных путей от снега и мусора. | до 10 марта 2019 г. | И.о.главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Расчистка снега от зданий с целью предотвращения подтопления. | до 15 марта 2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий. | До 15 марта 2019года | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Прочистка сточных канав от снега, мусора, льда, выполнить сколку льда у опор мостов для лучшего прохождения талых вод. | До 15 марта 2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Прочистка сточных труб от снега, льда и мусора под твердым дорожным покрытием. | До 10 марта 2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Провести осмотр мостов и других объектов водохозяйственного назначения. | До 15.03.2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Организовать контроль за состоянием опор электрических и телеграфных линий передач | С 01.03.2019 г. На весь период паводка | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Ежедневно информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | На весь период паводка с 01.03.2019 г. | Главный специалист администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Проверка наличия в необходимом количестве продуктов питания и средств первой необходимости в магазинах, расположенных на территории муниципального образования. | До 10 марта 2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Проверка наличия медикаментов в ФАПах для оказания первой неотложной медицинской помощи в весенний паводковый период 2019 г. | До 10 марта 2019 г. | И.о.Главы Куриловского муниципального образования, заведующая ФАП с. Куриловка (по согласованию), ФАП с. Шировка (по согласованию), ФАП с. Елховка (по согласованию), ФАП ст. Куриловка(по согласованию). |
|  | Рекомендовать создать необходимые запасы ГСМ для обеспечения бесперебойной работы предприятий и хозяйств, находящихся в районе затопления | До 10.03.2019 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий и хозяйств (по согласованию) |
|  | Проверка средств оповещения населения. | до 15 марта 2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Провести разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении угрозы затопления | до 15 марта 2019 г. | Главный специалист администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Привлечение населения к работам по предотвращению наводнения и ликвидации последствий наводнения | На весь период паводка | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Проведение совещаний с руководителями учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования о возможности оказания помощи в ликвидации последствий паводка | На весь период паводка | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Установить наблюдение за паводковой ситуацией | На весь период паводка С 03.03.2019 г. | И.о. главы администрации Куриловского муниципального образования |

И.о.Главы Куриловского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Куриловского

муниципального образования                                                                    Н.В.Исаева